## Agile Project Plan
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Phần mềm quản lý thu phí và dịch vụ chung cư BlueMoon | Le Manh Tung | 2024-03-14 |  |  | 0% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
Sprint 1
| Xây dựng tài liệu đặc tả | Documentation |  | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-30 | 6 | Not Started
| Phân tích hệ thống | Analysis |  | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-06 | 6 | Not Started
Sprint 2
| Thiết kế giao diện | Design |  | 8 | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 6 | Not Started
| Thiết kế CSDL | Design |  | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-20 | 6 | Not Started
Sprint 3
| Triển khai module Quản lý thu phí | Developing |  | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 13 | Not Started
| Triển khai module Quản lý người dùng | Developing |  | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 13 | Not Started
Sprint 4
| Triển khai module Quản lý thu phí | Developing |  | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý thu phí | Test |  | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Triển khai module Quản lý người dùng | Developing |  | 10 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý người dùng | Test |  | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 13 | Not Started
Sprint 5
| Triển khai module Quản lý hộ gia đình | Developing |  | 10 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 13 | Not Started
| Kiểm thử module Quản lý hộ gia đình | Test |  | 5 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 6 | Not Started
| UAT Test toàn bộ 3 module | Test |  | 8 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 13 | Not Started
Sprint 6
| Fix bug UAT | Developing |  | 8 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 4 | Not Started
| Kiểm thử toàn hệ thống | Test |  | 5 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 3 | Not Started
| Phát hành hệ thống | Release |  | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | Not Started

## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS